ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

ГУЬМСАН РАЙОНАН ТЕРРИТОРИАЛЬНИ

ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2026г.                           г. Гудермес                                № 43/19-6

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского муниципального округа первого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года, проводимых по пропорциональной избирательной системе

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 12 Закона Чеченской Республики «О муниципальных выборах в Чеченской Республике», постановления Избирательной комиссии Чеченской Республики от 06.02.2026 года № 361/85-6 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территориальные избирательные комиссии», постановления территориальной избирательной комиссии Гудермесского района от 24.06.2026 года № 42/19-6 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского муниципального округа Чеченской Республики», территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского муниципального округа первого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Чеченской Республики для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики на странице территориальной избирательной комиссии Гудермесского района и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Чеченской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Гудермесского района А.З. Мударову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Гудермесского района |  | Я.С. Мударов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Гудермесского района |  | А.З. Мударова |

Приложение
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
Гудермесского района
от 24 июня 2026 года № 43/19-6

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета дептатовГудермесского муниципального округа в 2026 году

(пропорциональная избирательная система)

| Дата о назначении выборов Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 24 июня 2026 года 24 июня 2026 года |
| --- | --- |
| Дни голосования | 18, 19, 20 сентября 2026 года |

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По нормативно-правовым актам о выборах | Календарный |  |  |
|  | - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Опубликование в печатных средствах массовой информации списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территории одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п.7 ст.19 ФЗ-67 ч.4 ст.9 РЗ-4 | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | не позднее 10.08.2026 | Глава местной администрации муниципального округа Гудермесского района |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Гудермесского района (далее – территориальная комиссия) п.6 ст.17 ФЗ-67 ### ч.8 ст.7 РЗ-4 | ### Сразу после назначения дня выборов |  | Глава администрации Гудермесского муниципального округа |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку п.7, 11 ст.17 ФЗ-67 ч.9 ст.7 РЗ-4 | Список избирателей составляется не позднее, чем за 11 дней до дня голосования избирательной комиссией, организующей выборы | Не позднее 08.09.2026 | ТИК |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную комиссию с мест временного пребывания избирателей (если в них не образуются избирательные участки) ч.20 ст.7 РЗ-4 | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования представ- ляют в избирательную комиссию | Не позднее 14.09.2026 | ТИК |  |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям п.13 ст.17 ФЗ-67 ч.16 ст. 7 РЗ-4 | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 10.09.2026 | ТИК |  |
|  | ### Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п.16 ст.17 ФЗ-67 ч.18 ст.7 РЗ-4 | ### За 10 дней до дня голосования | ### С ### 10.09. 2026 | УИК |  |
|  | ### Подписание выверенного и уточненного списка избирателей (в случае, если список избирателей разделен на отдельные книги - с указанием порядкового номера и количества сброшюрованных отдельных книг) и заверение печатью участковой избирательной комиссии п.16 ст.17 ФЗ-67 ч.17 ст.7 РЗ-4 | ### Не позднее дня, предшествующего дню голосования | ### 19.09.2026 | УИК |  |
|  | - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий и опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий |  | ТИК |  |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий |  | С 31.07.2026 по 20.08.2026 | ТИК |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных, в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей, расположенных в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности |  | Не позднее 04.09.2026, а в исключительных случаях-не позднее 19.09.2026 | ТИК |  |
|  | - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов п.1 ст.37 ФЗ-67 ч.5 ст.24 РЗ-4 | В день официального опубликования решения о назначении выборов | 24.06.2026 | ТИК |  |
|  | Подготовка, направление в территориальную комиссию, опубликование и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений п.9 ст.35 ФЗ-67 ч.3 ст.20 РЗ-4 | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 27.06.2026 | Управление Министерства юстиции России по ЧР |  |
|  | Извещение территориальной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов п.п. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ-95 «О политических партиях» | За 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательное объединение |  |
|  | Выдвижение муниципального списка кандидатов избирательным объединением ч.1 ст.17 РЗ-4 | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | С 25.06.2026 | Избирательное объединение |  |
|  | Представление в территориальную комиссию уведомления о выдвижении списка кандидатов ч.2 ст.20 РЗ-4 | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опублико- вания(публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | 19.07.2026 | Избирательное объединение |  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении соответствующих документов ч.17 ст.18 РЗ-4 | Незамедлительно после представления документов | Незамедлительно | ТИК |  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения территориальной комиссии о заверении муниципального списка кандидатов и выдает уполномоченному представителю избирательного объединения заверенную копию муниципального списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным объединением, либо отказывает в заверении указанного списка ч.8 ст.21 РЗ-4 | В течение трех дней со дня приема документов с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи |  | ТИК |  |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах в соответствии с частью 2, 3 и 10 статьи 18 Закона Чеченской Республики «О муниципальных выборах в Чеченской Республике» (далее – Республиканский закон) ч.1 ст.25РЗ-4 | Сведений, представляемых в соответствии с частями 2 и 3 статьи 18 Республиканского закона, в течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 10 статьи 18 Республиканского закона, в течение двадцати дней |  | Соответствующие государственные органы) |  |
|  | Направление в средства массовой информации сведений, о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений ч.5 ст.25 РЗ-4 | Незамедлительно | Незамедлительно | ТИК |  |
|  | Представление документов для регистрации списка кандидатов ч.1 ст.24 РЗ-4 | не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по местному времени | Не ранее 16.07.2026 Не позднее 18:00 ч. 05.08.2026 | Избирательное объединение |  |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона ч.4 ст.26 РЗ-4 | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ТИК |  |
|  | Извещение избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдения требований к оформлению документов при выдвижении списка кандидатов ч.2 ст.26 РЗ-4 | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов |  | ТИК |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе муниципального списка кандидатов, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) ч.2 ст.26 РЗ-4 | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Избирательное объединение |  |
|  | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо об отказе в регистрации ч.5 ст.26 РЗ-4 | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ТИК |  |
|  | Выдача в случае отказа зарегистрировать список кандидатов копии решения территориальной комиссии с изложением оснований отказа в регистрации ч.9 ст.26 РЗ-4 | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ТИК |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных списках кандидатов ч.15 ст.26 РЗ-4 | В течение 48 часов после регистрации |  | ТИК |  |
|  | Выдача кандидату, включенному в зарегистрированный список кандидатов удостоверения | После принятия решения о регистрации списка кандидатов |  |  |  |
|  | - СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения п.1 ст.43 ФЗ-67 ч.1 ст.30 РЗ-4 | После выдвижения кандидата, списка кандидатов |  | Избирательное объединение |  |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения п.1 ст.43 ФЗ-67 ч.1 ст.30 РЗ-4 | В течение 5 дней со дня поступления представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ТИК |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, подав письменное заявление ч.16 ст.26 РЗ-4 |  | Не позднее 04.09.2026, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16.09.2026 | Кандидат |  |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата из выдвинутого им списка кандидатов ч.18 ст.26 РЗ-4 | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 ФЗ. | Не позднее 04.09.2026 |  |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им список кандидатов ч.17 ст.26 РЗ-4 | Не позднее, чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Не позднее 12.09.2026 | Избирательное объединение |  |
|  | Уведомление избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, об аннулировании регистрации списка кандидатов и выдача ему копии указанного решения ч.19 ст.26 РЗ-4 | Незамедлительно, после принятия решения |  | ТИК |  |
|  | - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Агитационный период ч.1 ст.36 РЗ-4 | Со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов | до 00 час. 00 мин. 19.09.2026 | Избирательные объединения |  |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЧР списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 2 статьи 34 РЗ-4 ч.2 ст.34 РЗ-4 | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 24.06.2026 до 29.06.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.6 ст.34 РЗ-4 | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 24.06.2026до 03.07.2026 | Управление Роскомнадзора по Чеченской Республике |  |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.5 ст.34 РЗ-4 | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 24.06.2026 до 08.07.2026 | ТИК |  |
|  | Опубликование избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов своей предвыборной программы, размещение ее в сети «Интернет» ч.16 ст.35 РЗ-4 | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 09.09.2026 | Избирательное объединение |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях ч.2 ст.36 РЗ-4 | В случае принятия предусмотренного частью 1или 2 статьи 50 Республиканского закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования | С 22.08.2026 до 0000 час. 19.09.2026 | Избирательное объединение |  |
|  | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях ч.6 ст.37 РЗ-4 | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С. 24.06.2026 не позднее 24.07.2026 | Организации телерадиовещания и редакции печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
|  | Опубликование и представление в территориальную комиссию сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов ч.2 ст.41 РЗ-4 | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С. 24.06.2026 Не позднее 24.07.2026 | Организации, ИП, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени ч.7 ст.38 РЗ-4 | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов |  | ТИК |  |
|  | Опубликование графика распределения бесплатного эфирного времени ч.7 ст. 38 РЗ-4 | После проведения жеребьевки |  | ТИК |  |
|  | Проведение на основании письменных заявок жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени ч.8 ст.38 РЗ-4 | Не позднее 3 дней по завершении регистрации списка кандидатов |  | Организация телерадиовещания |  |
|  | Проведение на основании письменных заявок жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади ч.5 ст.39 РЗ-4 | Не позднее 3 дней по завершении регистрации списка кандидатов |  | Редакция периодического печатного издания |  |
|  | Направление в ТИК протокола проведенной жеребьевки и графика предоставления платного эфирного времени (в т. ч. в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления |  | Организация телерадиовещания |  |
|  | Направление в ТИК протокола проведенной жеребьевки и графика предоставления бесплатной и платной печатной площади (в т. ч. в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления |  | Редакция периодического печатного издания |  |
|  | Предоставление в банк платежного документа на перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади ч.11 ст.38 РЗ-4 ч.13 ст.39 РЗ-4 | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Уполномоченный представитель по финанс. вопросам |  |
|  | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости, предоставленных эфирного времени, платной печатной площади ч.8 ст.37 РЗ-4 | не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 30.09.2026 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |
|  | Хранение данных учета объемов и стоимости, предоставленных кандидатам эфирного времени, платной печатной площади ч.9 ст. 37 РЗ-4 | не менее трех лет после дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию ч.15 ст.38 РЗ-4 | в течение 12месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  | Организация телерадиовещания |  |
|  | Рассмотрение письменной заявки о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями ч.6 ст.40 РЗ-4 | В течение 3 дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов в ТИК, а также сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы ч.4 ст.41 РЗ-4 | До начала их распространения |  | Избирательное объединение |  |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ч.7 ст.41 РЗ-4 | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2026 | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |  |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации ч.3 ст.36 РЗ-4 | в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | до 0000час. 18.09.2026 | Избирательное объединение, СМИ, другие участники избирательного процесса |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») ч.8 ст.32 РЗ-4 | В день голосования до момента окончания голосования | до 20 час. 00 мин. 20.09.2026 | СМИ, избиратель. комиссии, граждане, организации, публикующие (обнародующая) итоги голосования, результаты выборов |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») ч.3 ст.33 РЗ-4 | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 12.09.2026 по 20.09.2026 | СМИ, граждане, организация, публикующая (обнародующая) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
|  | - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Перечисление на счет территориальной комиссии денежных средств на подготовку и проведение выборов ч.1 ст.43 РЗ-4 | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 24.06.2026 по 03.07.2026 | Глава администрации Гудермесскогомуниципалного округа (местный бюджет) |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам ч.7 ст.16 РЗ-4 | в течение двух суток с момента представления в избирательную комиссию, организующую выборы, необходимых документов |  | ТИК |  |
|  | Выдача уполномоченному представителю по финансовым вопросам разрешения на открытие специального избирательного счета ч.5 ст.45 РЗ-4 | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата, муниципального списка кандидатов |  | ТИК |  |
|  | Открытие, специального избирательного счета для формирования избирательного фонда ч.4 ст.45 РЗ-4 | Незамедлительно по предъявлению необходимых документов |  | Отделение сбербанка, а при его отсутствии- в другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа (далее – Кредитная организация |  |
|  | Представление по запросу территориальной комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, избирательного объединения ч.7 ст.46 РЗ-4 | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня первого дня голосования - немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. |  | Кредитная организация |  |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов ч.8 ст. 46 РЗ-4 | Периодически до дня голосования на выборах |  | ТИК |  |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах этой проверки в территориальную комиссию ч.14 ст.46 РЗ-4 | В 5-дневный срок со дня поступления представления территориальной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд кандидата от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований частей 9 и 10 статьи 46 Республиканского закона либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования, предусмотренный законом ч.11 ст.44 РЗ-4 | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Избирательное объединение |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем ч.11 ст.44 РЗ-4 | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет |  | Избирательное объединение |  |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) ч.12 ст. 46 РЗ-4 | После дня голосования |  | Избирательное объединение |  |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете в доход местного бюджета ч.12 ст. 46 РЗ-4 | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию территориальной комиссии) | 19.11. 2026 | Кредитная организация, |  |
|  | Представление в территориальную комиссию итогового финансового отчета ч.10 ст.46 РЗ-4 | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательное объединение |  |
|  | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования ч.6 ст.45 РЗ-4 | прекращаются в день голосования | 18.09.2026 | Кредитная организация |  |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов избирательных объединений, которые не представили в установленном порядке в территориальную комиссию документы, необходимые для регистрации списка кандидатов, либо получили отказ в регистрации, списка кандидатов либо отозвали свой список кандидатов ч.6 ст.45 РЗ-4 | по указанию территориальной комиссии |  | Кредитная организация |  |
|  | Закрытие специального избирательного счета ч.8 ст.45 РЗ-4 | До дня представления избирательным объединением итогового финансового отчета |  | Избирательное объединение |  |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных данной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ч.4 ст.43 РЗ-4 | Не позднее 45 дней после опубликования результатов выборов |  | ТИК |  |
|  | Направление в распоряжение территориальной комиссии специалистов, включенных в состав контрольно-ревизионной службы ст.47 РЗ-4 | По запросу территориальной комиссии не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 24.06.2026 До 23.07.2026 | Госорганы, иные органы, организации учреждения. |  |
|  | - ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Назначение не менее двух операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом п. 1.5 порядка постановления ЦИК России от 15.02.17г. № 74/667-7 | не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2026 | УИК |  |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (далее – СПО участковой комиссии) п. 1.5 порядка постановления ЦИК России от 15.02.17г. № 74/667-7 | не позднее чем за три дня до дня голосования | не позднее 16.09.2026 | ТИК |  |
|  | Передача USB флэш-накопителей с файлами, содержащими шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом п. 2.2 порядка постановления ЦИК России от 15.02.17г. № 74/667-7 | не позднее чем за три дня до дня голосования | не позднее 16.09.2026 | ТИК |  |
|  | Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе с СПО участковой комиссии п. 2.3 порядка постановления ЦИК России от 15.02.17г. № 74/667-7 | в день, предшествующий дню голосования | 19.09.2026 | ТИК и УИК |  |
|  | Направление в Избирательную комиссию Чеченской Республики информацию о количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться СПО участковой комиссии п. 2.3 порядка постановления ЦИК России от 15.02.17г. № 74/667-7 | в день, предшествующий дню голосования | 19.09.2026 | ТИК |  |
|  | Назначение наблюдателей на избирательные участки и представление списка назначенных наблюдателей в территориальную комиссию ч.6 ст.15 РЗ-4 | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, субъекты общественного контроля |  |
|  | Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен ч.10 ст.15 РЗ-4 | в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) |  | Наблюдатель |  |
|  | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением ч.6 ст.49 РЗ-4 | не позднее чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 30.08.2026 | ТИК |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней ч.16 ст.49 РЗ-4 | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 09.09.2026 | ТИК |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ч.17 ст.49 РЗ-4 | не позднее чем за 2 дня до получения в типографии избирательных бюллетеней |  | ТИК |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию ч.20 ст.49 РЗ-4 | не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | не позднее 17.09.2026 | ТИК |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом ч.2 ст.51 РЗ-4 | не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не позднее чем за пять дней до дня голосования. | не позднее 09.09.2026 | ТИК и УИК |  |
|  | Направление избирателям приглашений для уточнения списка избирателей |  | с 11.09.2026 по 17.09.2026 | УИК |  |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах |  | с 14.09.2026 по 17.09.2026 | УИК |  |
|  | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии ч.1 ст.53 РЗ-4 | за 10 дней до дня голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования | с 09.09.2026 | ТИК |  |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования ч.5 ст.54 РЗ-4 | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 09.09.2026, но не позднее 14 ч. 00 м. 20.09.2026 | Избиратель лично либо при содействии других лиц |  |
|  | Проведение голосования ч.1 ст.51 РЗ-4 |  | с0800до 2000 с18.09.2026 по 20.09.2026 | УИК |  |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования ч.2 ст.56 РЗ-4 | сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | с 2000ч 20.09.2026 до установления итогов голосования | УИК |  |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 5 статьи 15 Республиканского закона ч.30 ст.56 РЗ-4 | после подписания протокола об итогах голосования |  | УИК |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную комиссию ч.30 ст.56 РЗ-4 | Незамедлительно после подписания его всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | УИК |  |
|  | Передача в территориальную комиссию USB флэш-накопителей с файлами, содержащими шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом п. 2.2 порядка постановления ЦИК России от 15.02.17г. № 74/667-7 | При передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования |  | УИК |  |
|  | Определение результатов выборов ч.1 ст.57 РЗ-4 | не позднее трех дней после дня голосования | не позднее 23.09.26 | ТИК |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ ч.2 ст.63 РЗ-4 | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ТИК |  |
|  | Направление зарегистрированному кандидату, выдвинутому в составе списка кандидатов извещения об избрании ч.1 ст.60 РЗ-4 | После определения результатов выборов |  | ТИК |  |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата ч.1 ст.60 РЗ-4 | В 5-дневный срок со дня получения извещения |  | Кандидат, избранный депутатом |  |
|  | Регистрация избранного депутата, и выдача ему удостоверения об избрании ч.7 ст.60 РЗ-4 | После выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 60Республиканского закона |  | ТИК |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов ч.3 ст.63 РЗ-4 | в течение трех недель со дня голосования | Не позднее 10.10.2026 | ТИК |  |
|  | Опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов ч.4 ст.63 РЗ-4 | в течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 19.11.2026 | ТИК |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов ст.65 РЗ-4 | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике |  | ТИК |  |